Оценка эффективности показателей муниципальных программ

Алексеевского муниципального района за 2022 год

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей результативности выполнения программы/критерия оценки эффективности реализации программ | Един. измер. | Значение показателя | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (+/-) | Относи тельное (%) |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ |
| 1. «О развитии ипотечного жилищного кредитования и поддержки молодежи и молодых семей в строительстве и приобретении жилья, а также, в возмещении части арендной платы за жилье молодым специалистам, работающим в Алексеевском муниципальном районе на 2019-2023 годы» |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Ед. | 2 | 2 | - | - |  |
| 2. | Количество специалистов по возмещению арендной платы жилого помещения | человек | 6 | 6 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 828,227 | 828,227 | - | - |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 828,227 | 828,227 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные средства | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 2 | 2 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 2. «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском муниципальном районе на 2019-2023 годы» |
| 1. | Доля граждан Алексеевского муниципального района систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет | % | 50,7 | 50,7 | - | - |  |
| 2. | Доля занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (занимающихся в ДЮСШ от количества посещающих учебные заведения) | % | 30 | 30 | - | - |  |
| 3. | Доля населения Алексеевского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО из них учащихся и студентов | % | 51 63 | 51 63 | - - | - - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 405,0 | 405,0 | - | - |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 400,0 | 400,0 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные средства | т.руб. | 5 | 5 | - | - |  |
|  | Мероприятия программа - всего | кол. | 4 | 4 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 3. «Реализация мероприятий молодежной политики по противодействию наркомании, профилактике безнадзорности, правонарушений и неблагополучия детей, на территории Алексеевского муниципального района на 2018-2022 годы» |
| 1 | Подпрограмма «Реализация мероприятий молодежной политики и социальной адаптации молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях молодежной политики, от общего числа детей и молодежи | % | 600 | 709 | 109 | 18 | Увеличение количества мероприятий |
| 1.2 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | Ед. | 120 | 141 | 21 | 18 |  |
| 1.3 | Кол-во мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи | Ед. | 220 | 235 | 15 | 7 |  |
|  | Финансирование подпрограммы - всего | т. руб. | 30,0 | 30,0 | - | - |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 30,0 | 30,0 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | Мероприятия подпрограммы | кол. | 4 | 4 | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и неблагополучия несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение количества детей, находящихся в социально опасном положении | Ед. | 1 | 0 | -1 | -100 | В 2022 году произошло увеличение детей, находящихся в социально опасном положении |
| 2.2 | Увеличение количества семей и несовершеннолетних, снятых с учета в районном банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, по причине улучшения общей социальной ситуации в семье | Ед. | 1 | 0 | -1 | -100 | Произошло снижение семей, снятых с учета в районном банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |
| 2.3 | Увеличение количества семей, выявленных и прошедших реабилитационные мероприятия на ранней стадии неблагополучия | Ед. | 2 | 7 | 5 | 250 | В 2022 году 19 семей прошли реабилитационные мероприятия на ранней стадии неблагополучия. (в 2021 – 12 семей) |
|  | Финансирование подпрограммы - всего | т. руб. | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - |  |  | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - |  |  | - |
|  | Мероприятия подпрограммы | кол. | 3 | 3 | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию наркомании» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охват молодежи участвующей в профилактических анти наркотических мероприятиях от общего количества детей и молодежи проживающей на территории Алексеевского муниципального района в процентном соотношении | % | 40 | 43,1 | 3,1 | 8 | Увеличение количества проведенных мероприятий |
| 3.2 | Количество детей и молодежи, участвующих в спортивно-оздоровительных мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни | Чел. | 2300 | 2695 | 395 | 17 |  |
|  | Финансирование подпрограммы - всего | т. руб. | 20,0 | 20,0 | - | - |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 20,0 | 20,0 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | Мероприятия подпрограммы | кол. | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 60,0 | 60,0 | - | - |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 60,0 | 60,0 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 9 | 9 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 4. «Развитие народных художественных промыслов в Алексеевском муниципальном районе на 2019-2023 годы» |
| 1. | Количество мастеров в сфере народных художественных промыслов | человек | 93 | 93 | - | - | - |
| 2. | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием мастеров НХП района | Ед. | 8 | 8 | - | - | - |
| 3. | Количество мастеров НХП- участников выставок | человек | 25 | 25 | - | - | - |
| 4. | Количество детских досуговых объединений по направлениям НХП и ДПИ. | Ед. | 20 | 20 | - | - | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 6,6 | 6,6 | - | - | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 6,6 | 6,6 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | 0 | 0 |  |  | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - |  |  | - |
|  | внебюджетные источники | т.руб. | 0 | 0 |  |  | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 3 | 3 |  |  | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 5. «Инвестиционная программа по жилищно-коммунальному хозяйству Алексеевского муниципального района на 2022-2024 годы» |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по обслуживанию жилищного хозяйства | единиц | 5 | 5 | - | - |  |
| 2. | Приобретение и монтаж для доочистки воды | единиц | 4 | 4 | - | - |  |
| 3. | Количество построенных (реконструируемых) объектов социальной сферы | единиц | 0 | 0 | - | - |  |
| 4. | Количество отремонтированных учреждений общего образования | единиц | 9 | 8 | -1 | -11 | Кредиторская задолженность в связи с отсутствием финансирования |
| 5. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных учреждений | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 6. | Количество отремонтированных объектов дополнительного образования | единиц | 0 | 0 | - | - |  |
| 7. | Количество открытых групп дошкольного образования | единиц | 0 | 0 | - | - |  |
| 8. | Количество построенных объектов здравоохранения | единиц | 0 | 0 | - | - |  |
| 9. | Модернизация объектов социального назначения | единиц | 0 | 0 | - | - |  |
| 10. | Количество подготовленных к отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений | единиц | 8 | 8 | - | - |  |
| 11. | Количество подготовленных к отопительному сезону учреждений общего образования | единиц | 16 | 16 | - | - |  |
| 12. | Количество подготовленных к отопительному сезону муниципальных бюджетных учреждений | единиц | 5 | 5 | - | - |  |
| 13. | Приобретение и замена осветительных приборов | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 23904,73466 | 23305,73466 | -599 | -3 | Кредиторская задолженность в связи с отсутствием финансирования |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 6564,83466 | 5965,83466 | -599 | -9 |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | 17339,9 | 17339,9 | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятия программы – всего | кол. | 4 | 4 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 6. «Маршрут Победы на 2019-2023 годы» |
| 1. | Доля участников и ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, семей погибших, ветеранов труда, инвалидов, детей-инвалидов, получивших подарочную продукцию, как адресную помощь | % | 100 | 100 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 189,991 | 189,991 | - | - |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 189,991 | 189,991 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные средства | т. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 1 | 1 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 7. «Развитие и поддержка малого предпринимательства Алексеевского муниципального района на 2019-2023 годы» |
| 1. | Количество субъектов МП на 1000 жителей | ед. | 19,6 | 19,6 | - | - |  |
| 2. | Объем фактического финансирования программы из местного бюджета на 1 жителя | руб. | 2,7 | 2,7 | - | - |  |
| 3. | Доля занятых в МП, в общей численности занятых в экономике района | % | 7,18 | 7,18 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 40,0 | 40,0 | - | - | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 40,0 | 40,0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 5 | 5 | - | - | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 8. «О поддержке деятельности казачьих обществ Алексеевского муниципального района на 2019-2023 годы» |
| 1. | Количество проведённых мероприятий | Ед. | 64 | 64 | - | - |  |
| 2. | Количество членов муниципальных казачьих дружин | Человек | 5 | 5 | - | - |  |
| 3. | Количество рейдов по профилактике правонарушений | Ед. | 48 | 48 | - | - |  |
| 4. | Количество детей, задействованных в мероприятиях военно-патриотической направленности | Человек | 314 | 314 | - | - |  |
| 5. | Количество областных и межрегиональных мероприятий, в которых было принято участие членами казачьих обществ Алексеевского района | Ед. | 12 | 12 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | - | - | - | - | В 2022 году мероприятия по программе проводились без финансирования |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 9. «Развитие муниципальной службы в администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023 годы» |
| 1. | Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации за счет средств местного бюджета | человек | 0 | 1 | 1 | 100 | В 2022 году не запланировано прошел повышение квалификации 1 муниципальный служащий |
| 2. | Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку за счет средств местного бюджета | человек | 0 | 0 | - | - |  |
| 3. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности за счет средств местного бюджета | человек | 0 | 2 | 2 | 200 | В 2022 году не запланировано прошли обучение 2 муниципальных служащих |
| 4. | Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | человек | 47 | 47 | - | - |  |
| 5. | Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | человек | 15 | 15 | - | - |  |
| 6. | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | % | 25 | 25 | - | - |  |
| 7. | Доля должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, при замещении которых муниципальные служащие обязаны ежегодно представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 8. | Доля принятых нормативно-правовых актов по муниципальной службе. | % | 40 | 40 | - | - |  |
| 9. | Проведение мероприятий антикорруп-ционной направленности (совещания, семинары) | Кол-во | 4 | 4 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 30,491 | 30,491 | - | - | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 30,491 | 30,491 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 10. «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Алексеевского муниципального района на 2019-2023 годы» |
| 1 | Количество бытовых преступлений | Единиц | 2 | 2 | - | - |  |
| 2 | Количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения | Единиц | 40 | 3 | -37 | -92,5 | В связи с проведенными профилактическими мероприятиями, направленными на предупреждение и пресечение правонарушений |
| 3 | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | Единиц | 60 | 0 | -60 | -100 |  |
| 4 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | Единиц | 7 | 0 | -7 | -100 |  |
| 5 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Единиц | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 6 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Единиц | 3 | 2 | -1 | -33 | В связи с проведенными профилактическими мероприятиями, направленными на предупреждение и пресечение правонарушений |
| 7 | Количество установленных точек фиксации правонарушений в рамках создания системы «Безопасный город» | Единиц | 0 | 0 | - | - |  |
| 8 | Количество проведенных обучающихся семинаров на тему «Правила поведения учащихся на проезжей части» в общеобразовательных учреждениях района | Единиц | 33 | 33 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 0 | 0 | - | - | Мероприятия программы в 2022 году реализовывались без финансирования |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 0 | 0 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | 0 | 0 | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 1 | 1 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 11. «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, | % | 0 | 0 | - | - | - |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция, в запланированном объеме 100 % | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 29618,75098 | 27053,73823 | -2565,1275 | -8,6 | В соответствии с законодательством РФ остаток денежных средств переходит на следующий отчетный год. |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 10603,75098 | 8129,54766 | -2474,20332 | -23 |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | 19015,0 | 18924,19057 | -90,80943 | -0,5 |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 1 | 1 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 12. «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 1. | Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. | 42 | 42 | - | - |  |
| 2. | Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений | ед. | 1 | 1 | - | - |  |
| 3. | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв.м. | 0 | 0 | - | - |  |
| 4. | Количество семей, получивших жилые помещения (жилые дома), на условиях найма | ед. | 0 | 0 | - | - |  |
| 5. | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ед. | 0 | 0 | - | - |  |
| 6. | Численность работников, обучающихся по ученическим договорам | человек | 0 | 0 | - | - |  |
| 7. | Численность привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями студентов к прохождению производственной практики | человек | 0 | 0 | - | - |  |
| 8. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 0 | 0 | - | - |  |
| 9. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км. | 0 | 0 | - | - |  |
| 10. | Ввод в действие локальных водопроводов | км. | 0 | 0 | - | - |  |
| 11. | Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству | ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 12. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км. | 0 | 0 | - | - |  |
| 13. | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов | ед. | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 4067,692 | 4067,692 | - | - |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 2790,437 | 2790,437 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | 56,948 | 56,948 | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные средства | т. руб. | 514,02 | 514,02 | - | - |  |
|  | бюджет поселений | т. руб. | 706,287 | 706,287 | - | - |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 3 | 3 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 13. «Повышение профессионального мастерства учителей и воспитателей, совершенствование учебно-материальной базы и методического обеспечения образовательных учреждений Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023 годы» |
| 1. | Уровень профессионального мастерства педагогических работников | % | 90 | 90 | - | - |  |
| 2. | Уровень доступности учебных кабинетов образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | % | 85 | 85 | - | - |  |
| 3. | Рост обеспеченности учебных кабинетов образовательных учреждений по нормативу на одного ученика | % | 90 | 90 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 0 | 0 | - | - | В 2022 году мероприятия программы выполнялись без финансирования |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетное финансирование | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 3 | 3 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 14. «О проведении апробации региональной модульной дополнительной образовательной программы по финансовой грамотности и учебных материалов для разных возрастных групп обучающихся, общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального района в рамках вариативного и/или факультативного курса на 2018-2022 годы» |
| 1. | Доля детей, охваченных мероприятиями программы от общего количества детей данной возрастной категории | % | 90 | 90 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 1250,556 | 1250,556 | - | - |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 125,056 | 125,056 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | 1125,5 | 1125,5 | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | т.руб. | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 3 | 3 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 15. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Алексеевского муниципального района на 2019-2023 годы» |
| 1. | Доля объектов муниципальной собственности и объектов жизнеобеспечения, подвергнутых проверке на предмет антитеррористической защищенности | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2. | Количество статей, размещенных в СМИ, с информацией антитеррористической направленности | единиц | 4 | 4 | - | - |  |
| 3. | Доля муниципальных образовательных учреждений района, в которых проведены тренинги толерантного поведения среди учащихся | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 4. | Доля муниципальных образовательных учреждений района, в которых проведены занятия по правовой грамотности среди учащихся | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 5. | Доля муниципальных учреждений культуры района, в которых проведены тематические мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы с терроризмом | % | 100 | 100 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 0,0 | 0,0 | - | - | Мероприятия программы выполнялись без финансирования |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 1 | 1 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 16. «Охрана окружающей среды Алексеевского муниципального района на 2019-2023 годы |
| 1. | Количество построенных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 0 | - | - |  |
| 2. | Количество приобретенных контейнеров для ТКО | шт. | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 0 | 0 | - | - |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятия программа - всего | кол. | 2 | 0 | -2 | -100 | Мероприятие не выполнено по причине отсутствия финансирования |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 17. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алексеевского муниципального района на 2017-2025 годы» |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101 | 101 | - | - |  |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101 | 101 | - | - |  |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101 | 101 | - | - |  |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 5. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 50 | 50 | - | - |  |
| 6. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | Руб. | 23500 | 47849 | 24349 | 103,6 | Увеличение заработной платы в АПК связано с тем, что возросла доля прибыльных организаций в сфере сельского хозяйства |
| 7. | Индекс производительности труда к предыдущему году | % | 102 | 102 | - | - |  |
| 8. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (первоначальный оприходованный вес) | тыс.тонн | 130,0 | 210,834 | 80,83 | 62,2 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур выполнен благодаря благоприятно сложившимся погодно-климатическим условиям и применении современных агротехнологических мероприятий |
| 9. | Объем произведенных семян подсолнечника | тонн | 44 | 48,021 | 4,03 | 9,14 | Показатель перевыполнен благодаря подсеву свободных сельхоз площадей |
| 10. | Объем реализованных семян подсолнечника | тонн | 44 | 48,021 | 4,03 | 9,14 | Показатель перевыполнен благодаря подсеву свободных сельхоз площадей |
| 11. | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс.га | 61,8 | 61,474 | - 0,3 | - 0,5 | Показатель не выполнен из-за уменьшения площади посева озимых культур |
| 12. | Размер застрахованных посевных площадей | тыс.га | 3,5 | 3,5 | - | - |  |
| 13. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов зерновых культур | % | 4,2 | 4,2 | - | - |  |
| 14. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 1,63 | 1,63 | - | - |  |
| 15. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,145 | 0,335 | 0,19 | 131 | Увеличение за счет прироста поголовья КРС молочного направления в с/х организациях |
| 16. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 0 | 100 | 100 | 100 | Увеличение поголовья овец в т.ч маточного в ИП Глава КФХ Бобоназаров К.Н. |
| 17. | Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных | тыс.условных голов | - | - | - | - |  |
| 18. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | единиц | 0 | 0 | - | - |  |
| 19. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки к году, предшествующему году предоставления субсидии) | % | - | - | - | - |  |
| 20. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки к году, предшествующему году предоставления субсидии) на развитие животноводства | единиц | - | - | - | - |  |
| 21. | Прирост объема сельско - хозяйственной продукции, реализованной сельско - хозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки | % | - | - | - | - |  |
| 22. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку (за счет средств областного бюджета) | единиц | - | - | - | - |  |
| 23. | Ввод в действие мощностей по глубокой переработке зерновых культур | единиц | 0 | 0 | - | - |  |
| 24. | Количество приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой энергонасыщенной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники | единиц | 12 | 17 | 5 | 41 | Благодаря выгодным условиям предоставления льготных кредитов и упрощенным условиям лизинга было произведено обновление парка техники в сельскохозяйственных организациях |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 225000 | 255366 | 30366 | 13,5 |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные средства | т.руб. | 225000 | 255366 | 30366 | 13,5 |  |
|  | Мероприятия программа - всего | Кол. | 4 | 4 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 18. «Градостроительная политика на территории Алексеевского муниципального района на 2022-2024 годы» |
| 1. | Количество изменений, внесенных в генеральные планы Алексеевского муниципального района в соответствии с действующим градостроительным Кодексом | объект | 1 | 1 | - | - |  |
| 2. | Количество границ населенных пунктов Алексеевского муниципального района и границы сельских поселений, поставленных на государственный кадастровый учет путем передачи полномочий из муниципального района сельским поселениям | объект | 3 | 3 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 8691,10581 | 8691,10581 | - | - | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 1347,35978 | 1347,35978 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | 7343,74603 | 7343,74603 | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 2 | 2 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 19. «Благоустройство и ремонт памятников, обелисков и братских захоронений на территории Алексеевского муниципального района на 2021-2024 годы» |
| 1. | Количество отремонтированных памятников, обелисков и воинских захоронений, всего | ед. | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 0 | 0 | - | - | В 2022 году финансирование не выделялось |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 0 | 0 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | 0 | 0 | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 20. «Развитие культуры и искусства в Алексеевском муниципальном районе на 2021-2025 годы» |
| 1. | Количество отремонтированных домов культуры | ед. | 0 | 0 | - | - |  |
| 2. | Количество посещений пользователей библиотек района | чел. | 54500 | 81088 | 26588 | 49 | Увеличение связано с ведением новых форм работ |
| 3. | Количество участников культурно-досуговых мероприятий района | чел. | 127000 | 155893 | 28893 | 23 | Увеличение количества участников |
| 4. | Количество участников самодеятельных творческих коллективов района | чел. | 825 | 891 | 66 | 8 | Коллективы пополнились новыми участниками |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 0 | 0 | - | - | В 2022 году мероприятие программы выполнялось без финансирования |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 1 | 1 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 21. «Молодой семье – доступное жилье на территории Алексеевского муниципального района на 2022-2024 годы» |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 0 | 0 | - | - | На 2022 год мероприятия не предусмотрены |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 0 | 0 | - | - |  |