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BOJIPOTPAJICKOIT OBJACTH

NOCTAHOBJIEHHKE

oT 03.032,2025 Ne124

O mpoBeleHNH KOMIUIEKCHBIX KaJlaCTpPOBBIX
paboT Ha  TEPPUTOPHH  AJEKCEEBCKOro
MYHHLMIAIBHOTO paiiona B 2025 romy, B
KaZacTpOBOM  KBapTale 34:01:130002, B

TeJAX copuHAHCHPOBAHHS KOTOPBIX
NIpe0CTaBIsIeTCs CyOCHIMH 13 001acTHOrO
OromzKeTa

B cootBercTBUM co cTatheil 42.1 @enepanbHoro 3akona or 24 mons 2007r.
Ne 221-®3 «O KanacTpoBOH NeSTEIBHOCTH» M TocTaHopnenneM [IpaButenbcrsa
Poccniickoit ®enepaunn ot 01 nexaGpst 2021r. Ne 2148 «OG6 yTBepxKIcHHH
rocyaapcTBeHHON nporpammer Poccniickofi @eneparyn «Harmonansras  cuctema
NpPOCTPAHCTBEHHBIX JAHHBIX», 11O € T & H O B JI 5 10!

1. YrBepauTh MeEpeuyeHb MEPONPHATHH IO TPOBENCHHMIO KOMILICKCHBIX
KajacTpoOBEIX PaGOT Ha TEPPUTOPHH AJEKCEeBCKOro MYHHLWMIAIBHOTO  paifoHa
Bonrorpazckoit obnacti B 2025 roiy, B kajactposom kpaprane 34:01:130002, B
nensx cobMHAHCHPOBAHMS KOTOPHIX TPENOCTaBiAeTcss CyOcuaus u3 0GNacTHOrO
6romkera ([prnoxenue 1).

2. VTBepAuTh MepeueHb KaJaCTPOBBIX KBApT&IOB, B TPaHMIAX KOTOPBIX
npeoNaraeTcs MpOBEICHHEe KOMILIEKCHBIX KaJaCTPOBBIX PabOT Ha TEPPUTOPHH
AJICKCEEBCKOTO MyHHITHIIATBHOrO paiiona Bomrorpanckolt obmactn B 2025 roxmy
(Ilpunoxenue 2).

3. Hacrosimee IOCTAHOBJICHHE BCTYNAeT B CHMIy CO JIHS €rO MOIHCAHWI 1
[OIEKUT ODUIHATEHOMY OIyOIMKOBAHHIO B TaseTe «AJEKCEeBCKHH BECTHUK» ¥ HA
caifTe AJIEeKCEeBCKOr0 MyHHUIMIIATLHOTO paifoHa.
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W.M.CpunyxoB

T.B.Ilanuna
JH-5
PasocnaHo: B Je10-2, OTAEN M0 ¢/X U 3eM.-2, pefakius-1.




Приложение 1
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Алексеевского муниципального района 

от  03.03.2025  №  121
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Алексеевского муниципального района Волгоградской области в 2025 году,  в кадастровом квартале 34:01:130002
	№ п/п
	Наименование мероприятий, необходимых для выполнения действий, предусмотренных частью 2 статьи 42.1 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
	Сроки исполнения
	Ответственные

исполнители
	Контроль за исполнением мероприятий

	1
	Заключение муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-венных и муниципальных нужд» (далее именуется Закон №44-ФЗ)
	до 08 июля 2025г.
	Отдел по сельскому хозяйству и землепользованию администрация Алексеевского муниципального района Волгоградской области
	Первый заместитель 
главы Алексеевского муниципального района,

Р.И. Зрянин

	2
	Информирование  граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее именуется – Закон №221-ФЗ)
	в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта
	Отдел по сельскому хозяйству и землепользованию администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области
	Первый заместитель 
главы Алексеевского муниципального района,

Р.И. Зрянин

	3
	Формирование согласительных комиссий, актуализация составов согласительных комиссий (при необходимости) в связи с проведением комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Законом № 221-ФЗ
	в течение 20 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта
	Отдел по сельскому хозяйству и землепользованию администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области
	Первый заместитель 
главы Алексеевского муниципального района,

Р.И. Зрянин

	4
	Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов
	
	
	

	4.1
	Разработка проектов карт-планов территорий
	В соответствии
 с условиями заключенных муниципальных контрактов, 
но не позднее 1августа 2025г
	Отдел по сельскому хозяйству и землепользованию администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области
	Первый заместитель 
главы Алексеевского муниципального района,

Р.И. Зрянин

	4.2
	Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительных комиссий
	В течении 85 календарных дней со дня формирования карт-планов территорий в соответствии с процедурами, предусмотрен-ными Законом №221-ФЗ
	Отдел по сельскому хозяйству и землепользованию администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области
	Первый заместитель 
главы Алексеевского муниципального района,

Р.И. Зрянин

	4.3
	Утверждение карт-планов территорий, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ
	Не позднее
 24 октября 2025г
	Отдел по сельскому хозяйству и землепользованию администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области
	Первый заместитель 
главы Алексеевского муниципального района,

Р.И. Зрянин

	4.4
	Представление карт-планов территорий в орган регистрации прав
	В течение трех рабочих дней со дня утверждения карт-планов территорий, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ, но не позднее 
30 октября 
2025 г.
	Отдел по сельскому хозяйству и землепользованию администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области
	Первый заместитель 
главы Алексеевского муниципального района,

Р.И. Зрянин


Приложение 2
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Алексеевского муниципального района 

от  03.03.2025  №  121
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ на территории Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области в 2025 году
	№ п/п
	Номер кадастрового квартала
	Краткая характеристика кадастрового квартала
	Количество объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала, в отношении которых планируется проведение комплексных кадастровых работ (единиц)

	1
	34:01:130002
	смешанная застройка, жилая застройка
	105


